## PMP Preparation
|  |  | Planned Value (hrs) | Earned Value (hrs) |  | Knowledge Areas
Day | Date | Activity |  |  | Schedule Variance | Int | Scope | Time | Cost | Qual | HR | Risk | Comm | Proc | Other
Running Totals |  |  | 18 | 3 | -15 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.03
Mon | 2003-03-03 | Organize objectives/assignments for study | 2 | 2 | 0 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.02
Tue | 2003-03-04 | Create personal study matrix | 1 | 1 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.01
Tue | 2003-03-04 | Create flash cards for knowledge areas and summaries | 1 |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wed | 2003-03-05 | Read chapters on Integration and Human Resources | 3 |  | -3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Wed | 2003-03-05 | Create flash cards: processes/Inputs/Tools/Output of Int./HR | 1 |  | -1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Thu | 2003-03-06 | Prepare presentation for Saturday | 1 |  | -1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Thu | 2003-03-06 | Copy placemat front and back | 1 |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Thu | 2003-03-06 | Take sample tests from Mulcahy PMP Exam Prep | 2 |  | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fri | 2003-03-07 | Practice with flash cards | 1 |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fri | 2003-03-07 | Read through chapter 2 of Mulcahy PMP Exam Prep | 1 |  | -1 | [9 empty] | 0
Fri | 2003-03-07 | Read through chapter 2 of PMBOK | 1 |  | -1 | [9 empty] | 0
Sat | 2003-03-08 | Study Session #1 | 3 |  | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Notes
Test | Date | Total Qs | # Correct | Score | Observations
|  | 15 |  | 0%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!